## EXC-350PC
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION POR EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL RIO PALPA-SECTOR TAMBO, EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
MAQUINARIA: | EXCAVADORA KOMATSU 350PC
OPERADOR: | JULIO MAXIMO GARCIA CCENTE
SAMUEL CASAVILCA
UBICACIÓN: | TAMBO
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | Rendimeinto GalXhra | OBSERVACION
501 | 2025-07-16 | 11623.3 | 11623.3 | 11632.1 | 8.8 | 154.99 |  | Primer abastecimiento en carretera
502 | 2025-07-17 | 11632.1 | 11632.1 | 11641.6 | 9.5 | 50 |  | Falta llenar
503 | 2025-07-18 | 11641.6 | 11641.6 | 11650.2 | 8.6 | 52.027 |  | Falta llenar 7am
503 | 2025-07-18 | 11645.6 |  |  |  | 52.39 |  | Falta llenar 1pm
503 | 2025-07-18 | 11650.2 |  |  |  | 52.2278 |  | Falta llenar 7pm
504 | 2025-07-19 |  | 11650.2 | 11659 | 8.8
505 | 2025-07-20 |  | 11659 | 11666.4 | 7.4
506 | 2025-07-21 | 11666.6 | 11666.4 | 11676 | 9.6 | 72.83 |  | TANQUE LLENO
|  | 43.3 |  |  |  | 279.4748 | 6.4544 | CONTROL
507 | 2025-07-22 | 11676.1 | 11676 | 11682 | 6 | 70.36 | 7.4063 | TANQUE LLENO
201 | 2025-07-22 |  | 11682 | 11687 | 5 |  |  | Operador Samuel Casavilca/turno tarde
508 | 2025-07-23 |  | 11687 | 11694.7 | 7.7
202 | 2025-07-23 | 11695 | 11694.7 | 11700.8 | 6.1 | 95 |  | Operador Samuel Casavilca/turno tarde
509 | 2025-07-24 |  | 11700.8 | 11709.4 | 8.6
204 | 2025-07-24 | 11710.6 | 11709.4 | 11717.1 | 7.7 | 119.82 |  | Operador Samuel Casavilca/turno tarde/TANQUE LLENO
|  | 34.5 |  |  |  | 214.82 | 6.2267 | CONTROL
510 | 2025-07-25 | 11725.6 | 11717.1 | 11725.6 | 8.5 | 118.76 | 7.9173 | TANQUE LLENO
205 | 2025-07-25 |  | 11725.6 | 11735.8 | 10.2 |  |  | Operador Samuel Casavilca/turno tard/Tanque lleno
511 | 2025-07-26 | 11741.2 | 11735.8 | 11742.3 | 6.5 | 124.36 | 7.9718 | TANQUE LLENO |  | LITROS POR GALON
206 | 2025-07-26 |  | 11742.3 | 11749.4 | 7.1 |  |  | Operador Samuel Casavilca/turno tard
512 | 2025-07-30 |  | 11749.4 | 11754.3 | 4.9
208 | 2025-07-30 | 11757.4 | 11754.3 | 11762.7 | 8.4 | 82 | 5.0617 | Operador Samuel Casavilca/turno tarde no lleno tanque
513 | 2025-07-31 | 11767 | 11762.7 | 11771.8 | 9.1 | 101.47 | 10.5698 |  |  | 0
207 | 2025-07-31 |  | 11771.8 | 11780.8 | 9 |  |  | Operador Samuel Casavilca/turno tarde no lleno tanque
| 2025-08-01 |  | 11780.8
| 2025-08-01 |  | 11782.1 | 11782.1 | 0
| 2025-08-02 | 11782.1 | 11782.1 |  | -11782.1 | 116.75 |  | No lleno el tanque
| 2025-08-02 |  | 11791.1 | 11795.6 | 4.5
| 2025-08-03 | 11795.7 | 11801.9 | 11807.4 | 5.5 | 57.781 |  | No lleno el tanque
| 2025-08-03 | 11801.8 |  |  |  | 110 |  | No lleno el tanque
| 2025-08-04 | 11812.1 |  |  |  | 76.95 | 7.4709 | Lleno tanque
| 2025-08-04 |  | 11816.2 | 11824.1 | 7.9
| 2025-08-05 | 11828.7 |  |  |  | 99.88 | 6.0169 | Lleno tanque
2025-07-06
2025-08-07
| 2025-08-07 | 11854 |  |  |  | 125.77 | 4.9711
| 2025-08-09 | 11873.5 |  |  |  | 121.7 | 6.241 | Lleno tanque
|  | 44.8 |  |  |  | 247.47 | 5.5239 | CONTROL
| 2025-08-12 | 11894.7 |  |  |  | 84.55 |  | abastecimiento interno/falta llenar
| 2025-08-12 | 11906.3 |  |  |  | 122.71
| 2025-08-14 | 11922 |  |  |  | 91.63 |  | Lleno tanque
|  | 48.5 |  |  |  | 298.89 | 6.1627 | CONTROL
| 2025-08-15 | 11932.2 |  |  |  | 91.4 | 8.9608
| 2025-08-16 | 11944.8 |  |  |  | 80 |  | Lleno tanque
| 2025-08-16 |  |  |  |  | 39 |  | Se abasteció en bidones
| 2025-08-18 | 11955.1 |  |  |  | 89 | 8.6408 | Lleno tanque
| 2025-08-19 | 11964.3 |  |  |  | 67.26 | 7.3109 | Lleno tanque
| 2025-08-20 | 11988 |  |  |  | 91 |  | no lleno
| 2025-08-22 | 12001 |  |  |  | 100.6 | 7.7385 | Lleno tanque
| 2025-08-23 | 12015.1 |  |  |  | 50.16 |  | no lleno
| 2025-08-25 | 12024 |  |  |  | 54.9 | 6.1685 | Lleno tanque
| 2025-08-26 | 12029.9 |  |  |  | 67.8 | 11.4915 | Lleno tanque
| 2025-08-27 | 12038.3 |  |  |  | 100.11 | 11.9179 | Lleno tanque
| 2025-08-28 | 12050.1 |  |  |  | 77.11 | 6.5347 | Lleno tanque
| 2025-08-29 | 12061.3 |  |  |  | 60.82 |  | no lleno
| 2025-08-31 | 12065.8 |  |  |  | 50.34 |  | no lleno
| 2025-09-02 | 12076.7 |  |  |  | 66 | 6.055 | Lleno tanque
|  | 26.6 |  |  |  | 177.16 | 6.6602 | CONTROL
| 2025-09-04 | 12092.9 |  |  |  | 98.05 | 6.0525 | Lleno tanque
| 2025-09-05 | 12110 |  |  |  | 90.16 | 5.2725 | Lleno tanque
| 2025-09-07 | 12126.7 |  |  |  | 109 | 6.5269 | Lleno tanque
| 2025-09-09 | 12141.3 |  |  |  | 109 | 7.4658 | Lleno tanque
| 2025-09-10 | 12151.8 |  |  |  | 76 | 7.2381 | Lleno tanque
| 2025-09-12 | 12169 |  |  |  | 101 |  | No Lleno tanque
| 2025-09-13 | 12186 |  |  |  | 33 |  | No Lleno tanque
| 2025-09-13 | 12189.8 |  |  |  | 102 |  | Lleno tanque
|  | 38 |  |  |  | 236 | 6.2105 | CONTROL | 313.65
| 2025-09-15 | 12207 |  |  |  | 123 | 7.1512 | Lleno tanque | 3.7854
| 2025-09-16 | 12220.4 |  |  |  | 82 | 6.1194 | No Lleno tanque | 82.8576
Total |  |  |  |  | -11606.7 | 5616.4806 |  | Consumo promedio de equipo pesado acumulado

## EXC. DOOSAN
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION POR EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL RIO GRANDE-SECTOR PINTO, EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
MAQUINARIA: | EXCAVADORA DOOSAN 3400 DX 340 LCA M SERIE DHKCECAPPD0005343 | [8 empty] | 33.9 | 237.3
OPERADOR: | RONALD BENDEZU CONDORI
UBICACIÓN: | DISTRITO DE RIO GRANDE | [8 empty] | 34.666
17.3333
[10 empty] | 17.333 | 51.999
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | CONSUMO X HORA | RENDIMIENTO Gal X Hr | OBSERVACION
| 2025-07-08 | 88882.5 | 88882.5 | 88887.3 | 4.8 |  |  |  | Se inicio las labores a las 1 pm
| 2025-07-09 | 88889.75 | 88887.3 | 88897 | 9.7 |  |  | 0
| 2025-07-10 | 88897 | 88897 | 88905.8 | 8.8 | 17.26 |  |  | Se compró 51.78 gln Doosan y la Komatsu, no lleno
| 2025-07-11 | 88907 | 88905.8 | 88916.4 | 10.6 | 108 |  |  | Se abasteció con motocarga 01 cilindro +3 bidones
| 2025-07-12 |  | 88916.4 | 88924.5 | 8.1 | 0
690 | 2025-07-14 | 88924.5 | 88924.5 | 88934.2 | 9.7 | 67 |  |  | Falta llenar/Saldo del dia sabado/mañana 6:00am
690 | 2025-07-14 | 88934.2 |  |  | 0 | 90.267 |  |  | Tanque lleno se abseteció con cubo en la tarde 6:00pm
|  | 51.7 |  |  |  | 282.527 |  | 5.4647 | CONTROL
692 | 2025-07-15 |  | 88934.2 | 88944.3 | 10.1
662 | 2025-07-16 | 88948.6 | 88944.3 | 88948.6 | 4.3 | 94.3 |  |  | Falta llenar | 72.96
683 | 2025-07-17 |  | 88948.6 | 88959.2 | 10.6 |  |  |  |  | 85.7
701 | 2025-07-18 | 88965 | 88959.2 | 88969.5 | 10.3 | 39.99
703 | 2025-07-19 | 88970 | 88969.5 | 88977.2 | 7.7 | 76
704 | 2025-07-21 | 88981.3 | 88977.2 | 88987.6 | 10.4 | 81.8 |  |  | TANQUE LLENO
|  | 47.1 |  |  |  | 292.09 |  | 6.2015 | CONTROL
705 | 2025-07-22 | 88897.3 | 88897.6 | 88907.3 | 9.7 | 83 |  |  | Falta llenar
706 | 2025-07-23 | 88904.1 | 88907.3 | 88917.6 | 10.3 | 76
707 | 2025-07-24 |  | 88917.6 | 88927.5 | 9.9
708 | 2025-07-25 | 88920.3 | 88927.5 | 88937.9 | 10.4 | 95.46 |  |  |  |  | 55.55
709 | 2025-07-26 | 88927.9 | 88937.9 | 88938 | 0.1 | 62.48 |  |  | Tanque lleno
|  | 30.6 |  |  |  | 233.94 |  | 7.6451 | CONTROL
710 | 2025-07-30 | 88943.4 | 88938 | 88946.7 | 8.7 | 86.3 |  | 5.5677 | FALTA LLENAR
711 | 2025-07-31 |  | 88946.7 | 88956 | 9.3 |  |  |  | Maquina en mantenimiento
| 2025-08-02 | 88956.8 | 88956 |  |  | 46.19
2025-08-03
| 2025-08-04 | 88957.6 |  |  |  | 54.43
| 2025-08-05 | 88969 |  |  |  | 76.72 |  |  | Tanque lleno
|  | 41.1 |  |  |  | 263.64 |  | 6.4146 | CONTROL
| 2025-08-06 | 88979.6 |  |  |  | 43.48
| 2025-08-07 | 88991.2 |  |  |  | 110 |  |  | Abastecimiento interno Kobelco a Doosan110 gln
|  | 22.2 |  |  |  | 153.48 |  | 6.9135 | CONTROL
| 2025-08-08 | 89005.7 |  |  |  | 90 |  |  | Tanque lleno
| 2025-08-12 | 89005.7 |  |  |  | -84.55
| 2025-08-14 | 89005.7 |  |  |  | 52 |  |  | Se abasteció en bidones
| 2025-08-15 |  |  |  |  | 91 |  |  | Se abasteció en bidones
| 2025-08-18 | 89036.6 |  |  |  | 90
| 2025-08-22 | 89045 |  |  |  | 57 |  |  | Tanque lleno
|  | 53.8 |  |  |  | 295.45 |  | 5.4916 | CONTROL
| 2025-08-23 | 89056.5 |  |  |  | 51.81 |  |  | no lleno
| 2025-08-26 | 89074.6 |  |  |  | 103.53 |  |  | Tanque lleno
|  | 29.6 |  |  |  | 155.34 |  | 5.248 | CONTROL
| 2025-08-27 | 89085.3 |  |  |  | 55 |  | 5.1402 | Tanque lleno
| 2025-08-28 | 89097.1 |  |  |  | 101.2 |  | 8.5763 | Tanque lleno
| 2025-08-29 | 89105.6 |  |  |  | 64.84 |  | 7.6282 | Tanque lleno
| 2025-08-31 | 89117.5 |  |  |  | 80.17 |  | 6.737 | Tanque lleno
| 2025-09-02 | 89134.5 |  |  |  | 104.54 |  | 6.1494 | Tanque lleno
| 2025-09-04 | 89149.6 |  |  |  | 104.2 |  | 6.9007 | Tanque lleno | 252.74
| 2025-09-05 | 89165 |  |  |  | 95.33 |  |  | No lleno el tanque | 3.7854 | LITROS POR GALON
| 2025-09-07 | 89175.7 |  |  |  | 52 |  |  | No lleno el tanque | 66.7668
| 2025-09-09 | 89189.7 |  |  |  | 63 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-09-10 | 89199.1 |  |  |  | 104 |  | 11.0638 | Tanque lleno
|  | 49.5 |  |  |  | 314.33 |  | 6.3501 | CONTROL
| 2025-09-15 | 89216 |  |  |  | 102 |  | 6.0355 | Tanque lleno
| 2025-09-16 | 89228.6 |  |  |  | 66 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-09-23 | 89242.3 |  |  |  | 106.25 |  | 7.7555 | Tanque lleno
|  | 26.3 |  |  |  | 172.25 |  | 6.5494 | CONTROL
Total |  |  |  |  | 163.5 | 5021.044 | 30.71 |  | Consumo promedio de equipo pesado acumulado
RENDIMIENTO DE EQUIPO DIARIO
FECHA | 0
OPERADOR | EDGAR HUISA
MAQUINARIA: | EXCAVADORA DOOSAN 3400 DX 340 LCA M SERIE DHKCECAPPD0005343 |  |  |  |  | 267.5
HOROMETRO |  | Horas efectivas de equipo | Gal x Hora | Combustible |  | 132.49
Abaset. 02 | Abaset. 01 |  |  |  |  | 135.01
22.2 | 88956.8 | -88934.6 | -0.0017258 | 153.48
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE RESTABLECIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA, SECTOR LA LEGUA -CHANGUILLO- NAZCA-ICA
MAQUINARIA: | CAMIONETA MITSUBISHI L200
OPERADOR:
UBICACIÓN: | CENTRO POBLADO DE SAN JAVIER
Petroleo sem I
Petroleo sem II | 0
Petroleo sem III | 0
Petroleo sem IV
TOTAL | 0
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | CONSUMO X HORA |  | OBSERVACION
| 2024-06-24 |  |  |  |  | 16.59 |  |  | Solo se tiene este reporte, falta los de dias anteriores | 255.5

## Camioneta serv
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE RESTABLECIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA, SECTOR VIZCAS
MAQUINARIA: | EXCAVADORA KOBELCO SK-350 -B SERIE YC08U2284
OPERADOR: | NN/AGUILAR
UBICACIÓN: | CENTRO POBLADO DE VIZCAS
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | CONSUMO X HORA | OBSERVACION
2025-07-07
| 2025-07-08 |  |  |  |  | 5
| 2025-07-12 |  |  |  |  | 5
| 2025-07-14 |  |  |  |  | 5
| 2025-07-15 |  |  |  |  | 4
2025-07-16
| 2025-07-17 |  |  |  |  | 5
| 2025-08-03 |  |  |  |  | 5
Total |  |  |  |  | 0 | 29

## EXC. Kobelco SK-350
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION POR EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL RIO VISCAZ-SECTOR VISCAZ, EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
MAQUINARIA: | EXCAVADORA KOBELCO SK-350 -B SERIE YC08U2284
OPERADOR: | MANUEL NOMBERTO CHAVEZ
UBICACIÓN: | CENTRO POBLADO DE VIZCAS
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | CONSUMO X HORA | OBSERVACION
219 | 2025-07-07 | 10380.1 | 10380.1 | 10388 | 7.9 |  |  | Ingresó con tanque lleno
220 | 2025-07-08 | 10392.8 | 10388 | 10396.6 | 8.6 | 79.06 |  | Faltaba por llenar
222 | 2025-07-09 | 10401.6 | 10396.6 | 10405.6 | 9 | 39.9 |  | Faltaba por llenar
223 | 2025-07-10 |  | 10405.6 | 10415.6 | 10
224 | 2025-07-11 | 10415.8 | 10415.6 | 10424.3 | 8.7 | 70 |  | Faltaba por llenar
225 | 2025-07-12 | 10424.5 | 10424.3 | 10430.6 | 6.3 | 90 |  | Faltaba por llenar
901 | 2025-07-14 | 10436.1 | 10430.6 | 10439.8 | 9.2 | 80 |  | se envió 170 galones distribucion pendiente
902 | 2025-07-15 | 10442.3 | 10439.8 | 10449.4 | 9.6 | 70 |  | Tanque lleno se abaseteció a las 7am
|  | 62.2 |  |  |  | 428.96 | 6.8965 | CONTROL
902 | 2025-07-15 | 10445.5 |  |  | 0 | 12 |  | Faltaba llenar se abaseteció a las 12 m/Tanqueta prestada
903 | 2025-07-16 |  | 10449.4 | 10459.1 | 9.7 | 0
904 | 2025-07-17 | 10460.3 | 10459.1 | 10468.1 | 9 | 75 |  | Faltaba llenar se abaseteció a las 8 am
905 | 2025-07-18 | 10471.1 | 10468.1 | 10475.8 | 7.7 | 39.43 |  | Faltaba llenar-maquinaria se descarilo se cambio uñas
906 | 2025-07-19 | 10477.8 | 10475.8 | 10484 | 8.2 | 115 |  | Faltaba llenar se abaseteció a las 10.30 am
907 | 2025-07-20 |  | 10484 | 10488.7 | 4.7
908 | 2025-07-21 | 10494.1 | 10488.7 | 10498 | 9.3 | 75.6 |  | Tanque lleno
|  | 51.8 |  |  |  | 317.03 | 6.1203 | CONTROL
909 | 2025-07-22 | 10505.1 | 10498 | 10507.1 | 9.1 | 56
910 | 2025-07-23 |  | 10507.1 | 10517 | 9.9
911 | 2025-07-24 | 10517 | 10517 | 10526.5 | 9.5 | 102.19
912 | 2025-07-25 | 10531.9 | 10526.5 | 10536.7 | 10.2 | 101.07 |  | Tanque lleno
|  | 37.8 |  |  |  | 259.26 | 6.8587 | CONTROL
913 | 2025-07-26 |  | 10536.7 | 10542.6 | 5.9
914 | 2025-07-30 | 10543.2 | 10542.6 | 10550.8 | 8.2 | 81 | 7.1681 | Tanque lleno
915 | 2025-07-31 |  | 10550.8 | 10560 | 9.2
916 | 2025-08-01 |  | 10560 | 10560 | 0 |  |  | Paró por falta de combustible
917 | 2025-08-02 | 10560 | 10560 | 10570 | 10 | 104 | 6.1905 | Tanque lleno
918 | 2025-08-03 |  | 10570 | 10577.4 | 7.4 |  |  | Se rompió perno de la guia de cadena
919 | 2025-08-04 | 10577.8 | 10577.4 | 10586.8 | 9.4 | 110.95 | 6.2331 | Tanque lleno
920 | 2025-08-05 | 10586.8 | 10586.8 | 10596.8 | 10 | 38.79 |  | No lleno el tanque-se descarrilo cadena
921 | 2025-08-06 | 10599.9 | 10596.8 | 10599.9 | 3.1 | 81.415 | 6.2149 | Tanque lleno/traslado a sector Pinto
922 | 2025-08-07 | 10599.9 | 10599.9 |  | -10599.9 | -118 |  | se le quito 118 galones para la doosan
|  | 22.1 |  |  |  | 120.205 | 5.4391 | CONTROL
923 | 2025-08-09 | 10601 | 10599.9 | 10603.6 | 3.7 | 37.44 |  | No lleno tanque
925 | 2025-08-11 |  | 10603.6 | 10606.6 | 3 |  |  | Conformacion de dique
926 | 2025-08-12 |  | 10606.6 | 10606.6 | 0 |  |  | Paró por falta de combustible
927 | 2025-08-13 |  | 10606.6 | 10614.4 | 7.8
928 | 2025-08-14 | 10614 | 10614.4 | 10621.4 | 7 | 80.11 |  | No lleno tanque
929 | 2025-08-15 | 10621 | 10621.4 | 10627.9 | 6.5 | 31.4 |  | No lleno tanque
930 | 2025-08-16 |  | 10627.9 | 10630.3 | 2.4 |  |  | Se para el equipo por fallas en el motor
933 | 2025-08-20 |  | 10630.3 | 10636.5 | 6.2
934 | 2025-08-21 | 10637.4 | 10636.5 | 10645.3 | 8.8 | 91.6 |  | No lleno tanque
935 | 2025-08-22 | 10645.5 | 10645.3 | 10655.4 | 10.1 | 40 |  | No lleno tanque
936 | 2025-08-23 | 10658.2 | 10655.4 | 10663.4 | 8 | 55.65 |  | No lleno tanque
937 | 2025-08-25 | 10668.5 | 10663.4 | 10672.4 | 9 | 96.6 |  | Tanque lleno
938 | 2025-08-26 | 10672.3 | 10672.4 | 10681.4 | 9 | 44.51 | 11.7132 | Tanque lleno
|  | 72.4 |  |  |  | 477.31 | 6.5927 | CONTROL
939 | 2025-08-27 | 10682.6 | 10681.4 | 10691.9 | 10.5 | 57.63 | 5.5951 | Tanque lleno
940 | 2025-08-28 | 10693.6 | 10691.9 | 10702.4 | 10.5 | 55.42 | 5.0382 | no lleno
941 | 2025-08-29 | 10703 | 10702.4 | 10712.9 | 10.5 | 79.25 | 8.4309 | Tanque lleno
942 | 2025-08-30 | 10713.2 | 10712.9 | 10722.9 | 10 | 71.27 | 6.9873 | Tanque lleno
943 | 2025-08-31 | 10722 | 10722.9 | 10729.9 | 7 | 62.56 | 7.1091 | Tanque lleno |  | 1000 | 120
| 2025-09-01 | 10732.4 |  |  | 0 | 55.1 | 5.2981 | Tanque lleno |  | 1010
| 2025-09-03 | 10752.5 |  |  |  | 112.59 | 5.6015 | Tanque lleno
| 2025-09-03 | 10752.5 |  |  |  | -129.71 |  | Se extrajo combustible por mantenimiento de equipo
| 2025-09-03 | 10752.8 |  |  |  | 129.31 | 6.3387 | Tanque lleno
| 2025-09-06 | 10774.2 |  |  |  | 70.03 |  | no lleno
| 2025-09-07 | 10780.5 |  |  |  | 84 |  | Tanque lleno
|  | 27.7 |  |  |  | 154.03 | 5.5606 | CONTROL
| 2025-09-09 | 10790.8 |  |  |  | 66 | 6.4078 | Tanque lleno
| 2025-09-10 | 10801.2 |  |  |  | 62 | 5.9615 | Tanque lleno
| 2025-09-11 | 10811.5 |  |  |  | 69 | 6.699 | Tanque lleno
| 2025-09-12 | 10822.7 |  |  |  | 40 | 3.5714 | no lleno el tanque
| 2025-09-13 | 10834 |  |  |  | 110 | 9.7345 | Tanque lleno
| 2025-09-15 | 10849.6 |  |  |  | 49 | 3.141 | no lleno el tanque
| 2025-09-16 | 10861.4 |  |  |  | 66 | 5.5932 | no lleno el tanque
250.34
3.7854
Total |  |  |  |  | -10250.1 | 4646.96 | -0.45 | Consumo promedio de equipo pesado acumulado | 66.1328

## TRAC D-155 82071
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION POR EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL RIO VISCAZ-SECTOR VISCAZ, EN EL DISTRITO DE PLAPA PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
MAQUINARIA: | TRACTOR KOMATSU D155- AX-6 SERIE 82071
OPERADOR: | GERARDO CASTILLO SANCHEZ
UBICACIÓN: | SECTOR VISCAZ | [8 empty] | 80
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | CONSUMO X HORA | RENDIMIENTO Gal X Hr | OBSERVACION
262 | 2025-07-10 | 15156 | 15156 | 15161 | 5 | 108.703 | 21.74 |  | TANQUE LLENO - llego de Huancayo
263 | 2025-07-11 |  | 15161 | 15169 | 8
264 | 2025-07-12 | 15169 | 15169 | 15175 | 6 | 90 |  |  | Faltó para llenar el tanque | 0
801 | 2025-07-14 | 15180 | 15175 | 15184 | 9 | 90 |  |  | Tanque lleno, abastecido cubo y surtidor, se perdió tiempo en el abstecimiento de combustible 30 min
|  | 24 |  |  |  | 180 |  | 7.5 | CONTROL
803 | 2025-07-15 | 15186 | 15184 | 15193 | 9 | 114 |  |  | Faltó para llenar el tanque
804 | 2025-07-16 |  | 15193 | 15203 | 10
805 | 2025-07-17 | 15204 | 15203 | 15212 | 9 | 90 |  |  | Faltó para llenar el tanque
806 | 2025-07-18 | 15214 | 15212 | 15221 | 9 | 60.57 |  |  | Faltó para llenar el tanque
807 | 2025-07-19 | 15223 | 15221 | 15230 | 9 | 105 |  |  | Faltó para llenar el tanque
808 | 2025-07-20 |  | 15230 | 15236 | 6 | [5 empty] | 220
809 | 2025-07-21 | 15239 | 15236 | 15244 | 8 | 109.81 |  |  | Tanque lleno
|  | 59 |  |  |  | 479.38 |  | 8.1251 | CONTROL
810 | 2025-07-22 | 15250 | 15244 | 15253 | 9 | 82.03 |  | 7.4573 | Tanque lleno
811 | 2025-07-23 |  | 15253 | 15260 | 7
812 | 2025-07-24 | 15260 | 15260 | 15270 | 10 | 108.35 |  |  | Tanque no llenó
813 | 2025-07-25 | 15275 | 15270 | 15280 | 10 | 123.83
814 | 2025-07-26 |  | 15280 | 15286 | 6
815 | 2025-07-30 | 15288 | 15286 | 15293 | 7 | 106.5 |  |  | Tanque lleno
|  | 38 |  |  |  | 338.68 |  | 8.9126 | CONTROL
816 | 2025-07-31 |  | 15293 | 15303 | 10
| 2025-08-01 |  | 15303 | 15303 | 0
817 | 2025-08-02 | 15303 | 15303 | 15309 | 6 | 65 |  |  | No lleno el tanque
2025-08-03
| 2025-08-14 | 15377 |  |  |  | 85 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-08-15 | 15391 |  |  |  | 109.72 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-08-16 | 15408 |  |  |  | 30 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-08-18 | 15409 |  |  |  | 87.13 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-08-19 | 15416 |  |  |  | 92.63 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-08-20 | 15429 |  |  |  | 121.83 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-08-21 | 15434 |  |  |  | 51.47
| 2025-08-22 | 15445 |  |  |  | 77
| 2025-08-23 | 15455 |  |  |  | 92.27
| 2025-08-25 | 15459 |  |  |  | 61.23 |  |  | Tanque lleno
| 2025-08-26 | 15462 |  |  |  | 35.5 |  | 11.8333 | Tanque lleno
|  | 174 |  |  |  | 908.78 |  | 5.2229 | CONTROL
| 2025-08-27 | 15472 |  |  |  | 74 |  | 7.4 | Tanque lleno
| 2025-08-28 | 15483 |  |  |  | 94.47 |  | 8.5882 | Tanque lleno
| 2025-08-29 | 15492 |  |  |  | 70.45 |  | 7.8278 | Tanque lleno
| 2025-08-30 | 15503 |  |  |  | 99.06 |  | 9.0055 | Tanque lleno
| 2025-08-31 | 15513 |  |  |  | 87.4 |  | 8.74 | Tanque lleno
| 2025-09-01 | 15521 |  |  |  | 73.6 |  | 9.2 | Tanque lleno
| 2025-09-02 | 15521 |  |  |  | -150 |  |  | Se extrajo combustible por reparación
| 2025-09-02 | 15521 |  |  |  | 48 |  |  | no lleno
| 2025-09-03 | 15527 |  |  |  | 103 |  |  | Tanque lleno
| 2025-09-04 | 15541 |  |  |  | 113.21 |  | 8.0864 | Tanque lleno
|  | 20 |  |  |  | 114.21 |  | 5.7105 | CONTROL
| 2025-09-05 | 15548 |  |  |  | 68.1088 |  | 9.7298 | Tanque lleno
| 2025-09-06 | 15562 |  |  |  | 94.3 |  |  | No lleno el tanque
| 2025-09-07 | 15568 |  |  |  | 79 |  |  | Tanque lleno
|  | 20 |  |  |  | 173.3 |  | 8.665 | CONTROL
| 2025-09-09 | 15579 |  |  |  | 93 |  | 8.4545 | Tanque lleno
| 2025-09-10 | 15590 |  |  |  | 108 |  | 9.8182 | Tanque lleno
| 2025-09-11 | 15601 |  |  |  | 89 |  | 8.0909 | Tanque lleno
| 2025-09-12 | 15610 |  |  |  | 66 |  | 7.3333 | Tanque lleno | 250.34
| 2025-09-13 | 15621 |  |  |  | 76 |  | 6.9091 | Tanque lleno | 3.7854 | LITROS POR GALON
| 2025-09-15 | 15636 |  |  |  | 114 |  | 7.6 | Tanque lleno | 66.1328
| 2025-09-16 | 15648 |  |  |  | 66 |  | 5.5 | No lleno el tanque
Total |  |  |  |  | 153 | 5758.5218 | 37.64 |  | Consumo promedio de equipo pesado acumulado
RENDIMIENTO DE EQUIPO DIARIO
FECHA | 2024-07-05
OPERADOR | GERARDO CASTILLO SANCHEZ
MAQUINARIA: | TRACTOR KOMATSU D155- AX-6 SERIE 82081
HOROMETRO |  | Horas efectivas de equipo | Gal x Hora | Combustible
Abaset. 02 | Abaset. 01
15303 | 0 | 15303 | 0.0042475 | 65

## TRAC-D155 82081
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION POR EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL RIO GRANDE-SECTOR PINTO, EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
MAQUINARIA: | TRACTOR KOMATSU D155- AX-6 SERIE 82081
OPERADOR: | DAVID NUÑEZ VILCA
Juan Jose Garcia Ore
UBICACIÓN: | CENTRO POBLADO DE VISCAZ-SECTOR PINTO
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | RENDIMIENTO Gal X Hr | OBSERVACION
257 | 2025-07-07 | 15075 | 15075 | 15083 | 8 | 0 |  | Ingresó con tanque lleno
259 | 2025-07-08 | 15088 | 15083 | 15091 | 8 | 75.94 |  | Faltó para llenar
260 | 2025-07-09 | 15096 | 15091 | 15100 | 9 | 75.1 |  | Faltó para llenar
261 | 2025-07-10 | 15107 | 15100 | 15107 | 7 | 79.5502 |  | Se cambió de maquinaria por un tema de cuchilla autorizó Wilmer Sarmiento, pasó a sector Pinto(se abastecio en grifo) tanque lleno
| 2025-07-11 | 15111 | 15107 | 15111 | 4 | 36 |  | Inicia el nuevo operador David Nuñez Vilca 2pm
| 2025-07-12 |  | 15111 | 15117 | 6
660 | 2025-07-14 | 15125 | 15117 | 15125 | 8 | 109.7317 |  | Tanque lleno a las 5:20 pm
|  | 50 |  |  |  | 376.3219 | 7.5264 | CONTROL
688 | 2025-07-15 | 15136 | 15125 | 15136 | 11 | 30 | 2.7273 | Faltó para llenar
642 | 2025-07-16 | 15136 | 15136 | 15140 | 4 | 85.7 | 7.7909 | Faltó para llenar
655 | 2025-07-17 |  | 15140 | 15150 | 10
401 | 2025-07-18 | 15154 | 15150 | 15157 | 7 | 39.89 |  | Faltó para llenar/aceite de motor a las 6am
403 | 2025-07-19 | 15157 | 15157 | 15165 | 8 | 104
404 | 2025-07-21 | 15170 | 15165 | 15171 | 6 | 67.91 |  | Tanque lleno 11 am/ maquina averiada
|  | 45 |  |  |  | 327.5 | 7.2778 | CONTROL
| 2025-07-22 |  | 15171 | 15171 | 0
| 2025-07-31 |  | 15171 | 15178 | 7 |  |  | Operador nuevo Luis Zevallos Andray/turno noche
412 | 2025-08-01 |  | 15178 | 15182 | 4 |  |  | Aceite de motor 1/4 gln/operador David
413 | 2025-08-02 | 15182 | 15182 | 15189 | 7 | 125.5 |  | Operador David Nuñez vilca
| 2025-08-02 |  | 15189 | 15196 | 7 |  |  | Operador nuevo Luis Zevallos Andray/turno noche
| 2025-08-03 | 15196 | 15196 | 15204 | 8 | 117.41 |  | Operador David Nuñez vilca
| 2025-08-04 | 15210 |  |  | 0 | 105.7 |  | Tanque lleno
|  | 40 |  |  |  | 348.61 | 8.7153 | CONTROL
| 2025-08-05 | 15222 |  |  | 0 | 122 |  | falta llenar
| 2025-08-06 | 15237 |  |  | 0 | 108.26 | 7.2173 | Tanque lleno
614 | 2025-08-07 |  | 15246 | 15254 | 8 |  |  | Operador Ferreira
418 | 2025-08-07 | 15250 | 15254 | 15262 | 8 | 102.68 | 7.8985 | Tanque lleno-Operador David turno noche
615 | 2025-08-08 | 15265 | 15262 | 15271 | 9 | 71.4 |  | Abastecimiento interno dekomatsu I/falta llenar
419 | 2025-08-08 |  | 15271 | 15272 | 1 |  |  | Operador David Nuñez vilca-paralizó por falta de comb.
616 | 2025-08-09 | 15273 | 15272 | 15279 | 7 | 113.86 |  | Tanque lleno/operador Ferreira
420 | 2025-08-09 |  | 15279 | 15287 | 8 |  |  | Operador David Nuñez vilca
|  | 36 |  |  |  | 287.94 | 7.9983 | CONTROL
424 | 2025-08-16 | 15291 | 15292 | 15298 | 6 | 50
425 | 2025-08-18 | 15301 | 15298 | 15308 | 10 | 129.41
426 | 2025-08-19 | 15311 | 15308 | 15318 | 10 | 73.8
427 | 2025-08-20 | 15324 | 15318 | 15329 | 11 | 113.63 |  | Tanque lleno
|  | 51 |  |  | 0 | 366.84 | 7.1929 | CONTROL
428 | 2025-08-21 | 15330 | 15329 | 15339 | 10 | 48.2 | 8.0333 | Tanque lleno
429 | 2025-08-22 | 15340 | 15339 | 15350 | 11 | 90 | 9 | Tanque lleno
430 | 2025-08-23 | 15347 | 15350 | 15358 | 8 | 86
719 | 2025-08-25 |  | 15358 | 15362 | 4 |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
431 | 2025-08-25 | 15362 | 15358 | 15367 | 9 | 118.85 |  | Tanque lleno
|  | 22 |  |  | 0 | 204.85 | 9.3114 | CONTROL
720 | 2025-08-26 |  | 15366 | 15373 |  |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
432 | 2025-08-26 | 15366 | 15373 | 15380 | 7 | 44.02 | 11.005 | Operador nocturno David
721 | 2025-08-27 |  | 15380 | 15388 | 8 |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
433 | 2025-08-27 | 15380 | 15388 | 15395 | 7 | 130 | 9.2857 | Tanque lleno/operador David
|  | 18 |  |  |  | 174.02 | 9.6678 | CONTROL
722 | 2025-08-28 |  | 15395 | 15402 | 7 |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
434 | 2025-08-28 | 15395 | 15402 | 15409 | 7 | 124.33 | 8.2887 | Tanque lleno
723 | 2025-08-29 |  | 15409 | 15417 | 8 |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
435 | 2025-08-29 | 15410 | 15417 | 15425 | 8 | 107.27 | 7.1513 | Tanque lleno
724 | 2025-08-30 |  | 15425 | 15433 | 8 |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
436 | 2025-08-30 | 15425 | 15433 | 15439 | 6 | 108.01 |  | No lleno el tanque
725 | 2025-08-31 |  | 15438 | 15446 | 8 |  |  | Operador Juan Jose Garcia Ore/turno dia
437 | 2025-08-31 | 15438 | 15446 | 15452 | 6 | 127.64 |  | Tanque lleno
|  | 28 |  |  |  | 235.65 | 8.4161 | CONTROL
| 2025-09-01 | 15452 |  |  | 0 | 126.19 | 9.0136 | Tanque lleno
| 2025-09-02 | 15466 |  |  | 0 | 172.68 | 12.3343 | Tanque lleno
| 2025-09-02 | 15474 |  |  | 0 | 68.9 | 8.6125 | Tanque lleno
| 2025-09-03 | 15483 |  |  |  | 20.9 | 2.3222 | No lleno el tanque
| 2025-09-03 | 15491 |  |  |  | 129.71 | 7.63 | Tanque lleno
| 2025-09-04 | 15502 |  |  |  | 56.32 |  | No lleno el tanque
| 2025-09-05 | 15512 |  |  |  | 126.13 | 6.0062 | Tanque lleno
|  | 21 |  |  |  | 182.45 | 8.6881 | CONTROL
| 2025-09-06 | 15528 |  |  |  | 124.28 |  | No lleno el tanque
| 2025-09-07 | 15542 |  |  |  | 116 | 8.2857 | Tanque lleno
|  | 30 |  |  |  | 240.28 | 8.0093 | CONTROL
| 2025-09-09 | 15552 |  |  |  | 79 | 7.9 | Tanque lleno | 418.77
| 2025-09-10 | 15562 |  |  |  | 81 | 8.1 | Tanque lleno | 3.7854 | LITROS POR GALON
| 2025-09-11 | 15572 |  |  |  | 70 | 7 | Tanque lleno | 110.6273
| 2025-09-12 | 15583 |  |  |  | 93 | 8.4545 | Tanque lleno
| 2025-09-13 | 15597 |  |  |  | 90 | 6.4286 | No lleno el tanque
| 2025-09-15 | 15611 |  |  |  | 112 | 8 | Tanque lleno
Total |  |  |  |  | 329 | 7132.3638 |  | Consumo promedio de equipo pesado acumulado
RENDIMIENTO DE EQUIPO DIARIO
FECHA | 2024-07-05
OPERADOR | #REF!
MAQUINARIA: | TRACTOR KOMATSU D155- AX-6 SERIE 82081
HOROMETRO |  | Horas efectivas de equipo | Gal x Hora | Combustible
Abaset. 02 | Abaset. 01
51 | 15324 | -15273 | -0.024019 | 366.84

## TRAC D-komatsu
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y HORAS MAQUINA
PROYECTO: | SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION POR EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL RIO GRANDE-SECTOR PINTO, EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA
MAQUINARIA: | TRACTOR KOMATSU D155- AX-6 SERIE 81559
OPERADOR: | CESAR CALDERON | [8 empty] | 34.52
| LUCIO FLORES FLORES | [8 empty] | 17.26
UBICACIÓN: | DISTRITO DE RIO GRANDE | [8 empty] | -52
PARTE DIARIO | FECHA | HOROMETRO ABASTECIMIENTO | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TRABAJADAS | COMBUSTIBLE | CONSUMO X HORA | RENDIMIENTO Gal X Hr | OBSERVACION
| 2025-07-07 | 11652 | 11652 | 11654 | 2 |  |  |  | TANQUE LLENO
| 2025-07-08 |  | 11654 | 11664 | 10 |  |  | 0
| 2025-07-09 |  | 11664 | 11674 | 10 |  |  |  |  | -11664
| 2025-07-10 | 11674 | 11674 | 11684 | 10 | 104 |  |  | Falta llenar se abasecio en dos viajes en bidones de 52 gln
| 2025-07-11 | 11679 | 11684 | 11691 | 7 | 34.52 |  |  | Falta llenar/se abasteció en bidones
| 2025-07-12 | [7 empty] | NO LABORO POR AVERIAS
689 | 2025-07-14 | 11691 | 11691 | 11695 | 4 | 106.3333 |  |  | Falta llenar/se abastecion en cilindroy bidones
691 | 2025-07-15 | 11701 | 11695 | 11704 | 9 | 120 |  |  | TANQUE LLENO
|  | 49 |  |  |  | 364.8533 |  | 7.446 | CONTROL
669 | 2025-07-16 |  | 11704 | 11709 | 5
654 | 2025-07-17 |  | 11709 | 11717 | 8
601 | 2025-07-18 | 11717 | 11717 | 11717 | 0 | 40.122 |  |  | Maquinaria en reparacion/lubricantes1gl aceite de motor
605 | 2025-07-19 |  | 11717 | 11721 | 4
606 | 2025-07-21 | 11723 | 11721 | 11726 | 5 | 127.46 |  |  | TANQUE LLENO
|  | 22 |  |  | 0 | 167.582 |  | 7.6174 | CONTROL
607 | 2025-07-22 | 11732 | 11726 | 11731 | 5 | 70 |  | 7.7778 | TANQUE LLENO | 352.63
405 | 2025-07-22 |  | 11731 | 11738 | 7 |  |  |  | Turno noche/David
608 | 2025-07-23 | 11745 | 11738 | 11746 | 8 | 89 |  |  | Turno diurno Lucio | 3.7854 | LITROS POR GALON
406 | 2025-07-23 |  | 11746 | 11753 | 7 |  |  |  | Turno noche/David
609 | 2025-07-24 | 11758 | 11753 | 11762 | 9 | 107.92 |  |  |  | 93.155
407 | 2025-07-24 |  | 11762 | 11769 | 7 |  |  |  | Turno noche/David
610 | 2025-07-25 | 11773 | 11769 | 11776 | 7 | 111.23 |  |  | TANQUE LLENO
408 | 2025-07-25 |  | 11776 | 11784 | 8
|  | 41 |  |  |  | 308.15 |  | 7.5159 | CONTROL
409 | 2025-07-26 | 11784 | 11784 | 11794 | 10 | 93.16 |  | 8.4691 | FALTA LLENAR
410 | 2025-07-30 | 11797 | 11794 | 11799 | 5 | 103.4 |  | 7.9538 | Operador David
411 | 2025-07-31 |  | 11799 | 11807 | 8 |  |  |  | Operador David
| 2025-08-01 |  | 11807 | 11810 | 3
712 | 2025-08-02 | 11810 | 11810 | 11817 | 7 | 108.8 |  | 8.3692 | Nuevo operador Raul Ferreyra no lleno el tanque
611 | 2025-08-03 | 11817 | 11817 | 11819 | 2 | 47.59 |  | 6.7986 | Nuevo operador Raul Ferreyra no lleno el tanque
Maquinaria con averias en evaluacion y mantenimiento
| 2025-08-08 | 11819 |  |  |  | -71.4 |  |  | Se extrajo para abastecimiento interno
Total |  |  |  |  | 167 | 2032.7206 | 12.17 |  | Consumo promedio de equipo pesado acumulado
RENDIMIENTO DE EQUIPO DIARIO
FECHA | 2024-07-05
OPERADOR | CESAR CALDERON
MAQUINARIA: | TRACTOR KOMATSU D155- AX-6 SERIE 82081
HOROMETRO |  | Horas efectivas de equipo | Gal x Hora | Combustible
Abaset. 02 | Abaset. 01
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## Consolidado
RESUMEN DE CONTROL DE COMBUSTIBLE
MAQUINARIA: | TODAS
UBICACIÓN:
Elaborado
ITEM | EQUIPO PESADO |  | CONSUMO DIARIOS EN GALONES DE PETROLEO POR MAQUINA SECTOR VISCAZ | [68 empty] | TOTAL COMBUSTIBLE
|  | ANTERIOR | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30
1 | EXCAVADORA KOBELCO SK 350 |  | 0 | 79.06 | 39.9 | 0 | 70 | 90 | 80 | 82 | 0 | 75 | 39.43 | 115 |  | 2025-07-21: 75.6; 2025-07-22: 56; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 102.19; 2025-07-25: 101.07; 2025-07-26: 0; 2025-07-30: 81; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 104; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 110.95; 2025-08-05: 38.79 | [18 empty] | 1339.99
2 | TRACTOR D155 - AX 82081 |  | 0 | 75.94 | 75.1 | [10 empty] | 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0 | [18 empty] | 151.04
3 | TRACTOR D155 - AX 82071 | 108.703 | 0 | 0 | 0 | 108.703 | 0 | 90 | 90 | 114 | 0 | 90 | 60.57 | 105 |  | 2025-07-21: 109.81; 2025-07-22: 82.03; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 108.35; 2025-07-25: 123.83; 2025-07-26: 0; 2025-07-30: 106.5; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 65; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0 | [18 empty] | 1362.4959
4 | CAMIONETA DE SERVICIO |  |  | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 47.86
TOTAL |  | 108.703 | 0 | 160 | 115 | 108.703 | 70 | 185 | 175 | 200 | 0 | 170 | 100 | 220 |  | 185.41 | 138.03 | 0 | 210.54 | 224.9 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 169 | 5 | 110.95 | 38.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 2901.3859
ITEM | EQUIPO PESADO |  | CONSUMO DIARIOS EN GALONES DE PETROLEO POR MAQUINA SECTOR PINTO | [68 empty] | TOTAL COMBUSTIBLE
|  | ANTERIOR | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | time axis 2025-07-21 to 2025-09-23
1 | EXCAVADORA KOBELCO SK 350 | [27 empty] | 81.415 | -118 | 0 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.11 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 40 | 55.65 | 0 | 96.6 | 44.51 | 57.63 | 55.42 | 79.25 | 71.27 | 62.56 | 55.1 | 0 | 112.19 | 0 | 0 | 70.03 | 84 | 0 | 66 | 62 | 69 | 40 | 110 | 0 | 49 | 66 | 0 | 1550.175
2 | EXCAVADORA DOOSAN |  | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 108 | 0 | 157.267 | 0 | 94.3 | 0 | 39.99 | 76 |  | 2025-07-21: 81.8; 2025-07-22: 83; 2025-07-23: 76; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 95.46; 2025-07-26: 62.48; 2025-07-30: 86.3; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 46.19; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 54.43; 2025-08-05: 76.72; 2025-08-06: 43.48; 2025-08-07: 110; 2025-08-08: 90; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-19: 0; 2025-08-20: 0; 2025-08-21: 0; 2025-08-30: 0 | 1398.677
3 | TRACTOR D155 - AX 82081 |  | 0 | 0 | 0 | 79.5502 | 36 | 0 | 109.7317 | 30 | 85.7 | 0 | 39.89 | 104 |  | 67.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 117.41 | 105.7 | 122 | 108.26 | 102.68 | 71.4 | 113.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 129.41 | 73.8 | 113.63 | 48.2 | 90 | 86 | 0 | 118.85 | 44.02 | 130 | 124.33 | 107.27 | 108.01 | 127.64 | 126.19 | 241.58 | 150.61 | 56.32 | 126.13 | 124.28 | 116 | 0 | 79 | 81 | 70 | 93 | 90 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4236.8619
4 | TRACTOR D155 - AX 82071 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 109.72 | 30 | 0 | 87.13 | 92.63 | 121.83 | 51.47 | 77 | 92.27 | 0 | 61.23 | 35.5 | 74 | 94.47 | 70.45 | 99.06 | 87.4 | 73.6 | -102 | 103 | 113.21 | 68.1088 | 94.3 | 79 | 0 | 93 | 108 | 89 | 66 | 76 | 0 | 114 | 66 | 0 | 2310.3788
5 | TRACTOR KOMATSU D155 AX |  |  |  |  | 104 | 34.52 | 0 | 106.3333 | 120 | 0 | 0 | 40.122 | 0 |  | 2025-07-21: 127.46; 2025-07-22: 70; 2025-07-23: 89; 2025-07-24: 107.92; 2025-07-25: 111.23; 2025-07-26: 93.16; 2025-07-30: 103.4; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 108.8; 2025-08-03: 47.59; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: -71.4; 2025-08-09: 0; 2025-08-29: 0; 2025-08-30: 0 | 1192.1353
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8102 | 178.52 | 0 | 373.332 | 150 | 180 | 0 | 120.002 | 180 |  | 277.17 | 153 | 165 | 107.92 | 206.69 | 155.64 | 189.7 | 0 | 0 | 280.49 | 165 | 160.13 | 198.72 | 233.155 | 94.68 | 90 | 151.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.11 | 141.12 | 80 | 0 | 216.54 | 166.43 | 235.46 | 191.27 | 207 | 233.92 | 0 | 276.68 | 124.03 | 261.63 | 274.22 | 256.97 | 278.34 | 277.6 | 254.89 | 139.58 | 365.8 | 169.53 | 194.2388 | 288.61 | 279 | 0 | 238 | 251 | 228 | 199 | 276 | 0 | 275 | 132 | 0 | 10688.228
ITEM | EQUIPO PESADO |  | CONSUMO DIARIOS EN GALONES DE PETROLEO POR MAQUINA SECTOR TAMBO | [68 empty] | TOTAL COMBUSTIBLE
|  | ANTERIOR | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-23
1 | EXCAVADORA KOMATSU 350PC | [9 empty] | 154.99 | 50 | 156.6448 | 0 |  | 72.83 | 70.36 | 95 | 119.82 | 118.76 | 124.36 | 82 | 101.47 | 0 | 116.75 | 167.781 | 76.95 | 99.88 | 0 | 125.77 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 207.26 | 0 | 91.63 | 91.4 | 119 | 0 | 89 | 67.26 | 91 | 0 | 100.6 | 50.16 | 0 | 54.9 | 67.8 | 100.11 | 77.11 | 60.82 | 0 | 50.34 | 0 | 66 | 0 | 98.05 | 90.16 | 0 | 109 | 0 | 109 | 76 | 0 | 101 | 135 | 0 | 123 | 82 | 0 | 4162.6658
2 | EXCAVADORA DOOSAN | [33 empty] | -84.55 | 0 | 52 | 91 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51.81 | 0 | 0 | 103.53 | 55 | 101.2 | 64.84 | 0 | 80.17 | 0 | 104.54 | 0 | 104.2 | 95.33 | 0 | 52 | 0 | 63 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 66 | 106.25 | 1459.32
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.99 | 50 | 156.6448 | 0 |  | 72.83 | 70.36 | 95 | 119.82 | 118.76 | 124.36 | 82 | 101.47 | 0 | 116.75 | 167.781 | 76.95 | 99.88 | 0 | 125.77 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 143.63 | 182.4 | 119 | 0 | 179 | 67.26 | 91 | 0 | 157.6 | 101.97 | 0 | 54.9 | 171.33 | 155.11 | 178.31 | 125.66 | 0 | 130.51 | 0 | 170.54 | 0 | 202.25 | 185.49 | 0 | 161 | 0 | 172 | 180 | 0 | 101 | 135 | 0 | 225 | 148 | 106.25 | 5621.9858
| CONTROL | ABASTECIDO |  |  | 115 | 309.5132 | 248.52 | 185 | 548.332 | 350 | 334.99 | 220 | 376.6468 | 400 | 0 | 450 | 361.39 | 260 | 438.28 | 550.35 | 280 | 459.2 | 101.47 | 0 | 566.24 | 337.781 | 348.03 | 337.39 | 233.155 | 220.45 | 90 | 273 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 327.6 | 323.52 | 199 | 0 | 395.54 | 233.69 | 326.46 | 191.27 | 364.6 | 335.89 | 0 | 331.58 | 295.36 | 416.74 | 452.53 | 382.63 | 278.34 | 408.11 | 254.89 | 310.12 | 365.8 | 371.78 | 379.7288 | 288.61 | 440 | 0 | 410 | 431 | 228 | 300 | 411 | 0 | 500 | 280 | 106.25
|  | COMPRADO |  |  | 115 | 309.5132 | 248.52 | 185 | 548.33 | 350 | 334.99 | 220 | 376.65 | 400 | 100 | 460 | 330 | 270 | 445 | 550 | 280 | 460 | 100 |  | 560 | 337.78 | 380 | 300 | 201.415 | 220 | 90 | 273 |  |  | 122.71 |  | 348 | 312 | 200 |  | 400 | 240 | 340 | 200 | 360 | 340 |  | 332 | 300 | 420 | 460 | 380 | 280 | 411 | 280 | 328 | 350 | 360 | 400 | 280 | 440 |  | 410 | 480 | 220 | 300 | 380 |  | 500 | 280 | 106.25
|  | SALDO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -21.39 | -10 | -6.72 | 0.35 | 0.35 | 1.15 | -0.32 | 0 | -6.24 | -0.001 | 31.97 | -5.42 | -37.16 | -37.61 | -37.61 | -37.61 | -37.61 | -37.61 | -37.61 | -37.61 | -17.21 | -28.73 | -27.73 | -27.73 | -23.27 | -16.96 | -3.42 | 5.31 | 0.71 | 4.82 | 4.82 | 5.24 | 9.88 | 13.14 | 20.61 | -2.63 | 1.66 | 2.89 | 25.11 | 42.99 | 27.19 | 15.41 | 35.6812 | 27.0712 | 27.0712 | 27.0712 | 27.0712 | 76.0712 | 68.0712 | 68.0712 | 37.0712 | 37.0712 | 37.0712 | 37.0712 | 37.0712
RESUMEN ACUMULADO GENERAL | bar: 2025-09-05
ITEM | EQUIPO PESADO |  | TOTAL ACUMULADO
2 | TRACTOR D155 - AX CASTILLO |  | 4387.9019
3 | TRACTOR D155 - AX PALACIOS |  | 3672.8747
4 | CAMIONETA DE SERVICIO |  | 47.86
7 | TRACTOR KOMATSU D155 AX | TRACTOR KOMATSU D155 AX | 1192.1353
5 | EXCAVADORA DOOSAN | EXCAVADORA DOOSAN | 2857.997
1 | EXCAVADORA KOBELCO SK 350 |  | 2890.165
8 | EXCAVADORA KOMATSU 350PC |  | 4162.6658
9
TOTAL |  |  | 19211.5998
268962.3966
371
Note on H10: Propietario: Neko tenia que cambiar la factura que le pusieron a nombre de otra empresa